## Slide 1
稻生万物
能力中心与渠道中心建设规划
上海临港 · 深圳 · 山东 三节点 · 每年一个节点，三年建成
2026 年 8 月
为什么要做 · 建什么 · 分几步 · 要多少人 · 投多少钱

## Slide 2
为什么要做
三件现在没人接的事
2 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
一 · 经验散在人身上
配方经验、调参手感、认证踩过的坑、客户对接的分寸，都在少数几个人的脑子里
人一走，经验就走
传统信息化要求先把经验填成表单，而填表这件事从来没人愿意做
二 · 园区赋能缺载体
园区模式的前提是自身经验能规模化输出给下游
给下游开系统账号行不通——各家产品、工艺、客户都不一样
需要的是能被调用的能力，而不是一套要下游去适应的表单
三 · 政策与合作无人统筹
产业政策、专项申报、园区对接目前分散在各条业务线
上下游合作、检测认证机构、高校院所的关系缺少归口
渠道销售随材料产能爬坡，需要提前建线
前两件由能力中心承接，第三件由渠道中心承接。客户既有材料中的「一中心两平台」，在本规划中落为能力中心与渠道中心两个内设部门，不另起一套。
本规划覆盖数字化与 AI 部分及渠道组织建设。产线设备选型、工艺路线、现场施工不在范围内。
本规划聚焦数字化与 AI 能力建设及渠道组织建设，具体实施方案在后续阶段深化。

## Slide 3
建成后是什么样
两个中心 · 三节点 · 三年一张表
3 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
能力中心
把知识变成能力
运营 AI Native 技术底座（引入并集成）
把业务流程凝固为可调用能力
沉淀知识资产：工艺 / 认证 / 产业链 / 企业库
渠道中心
把能力变成收入
政府关系：政策跟踪、专项申报、园区对接
合作伙伴：上游 / 平行 / 下游 / 生态
渠道销售：材料分销、能力订阅、认证代办
 | 阶段一 0–6 月 | 阶段二 6–18 月 | 阶段三 18–36 月 | 三年
能力中心 | 认证 + 招商智能体（无生产线硬件依赖） | 研发 + 生产智能体，接入产线 | 园区智能体对下游开放 | —
渠道中心 | 政府关系建线、合作伙伴梳理 | 渠道销售建线、招商智能体投用 | 能力订阅与服务销售 | —
自有编制 | 5 人 | 17 人 | 27 人 | 峰值 27 人
阶段重点 | 认证与招商 | 研发与生产 | 园区与订阅 | —
建设状态 | 上海节点 · 启动条件满足 | 深圳节点 · 试点扩展 | 山东节点 · 运营移交 | 三地对等 · 分阶段交付
推进原则：按阶段交付物评审后进入下一阶段，具体资金安排另见独立附件。

## Slide 4
能力中心 · 做什么
五类能力，按阶段交付
4 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
能力 | 内容 | 阶段 | 依赖
合规与客户 | 认证要求结构化 → 材料清单自动生成 → 申报书出草稿 → 法规变更监测。覆盖欧盟 / 美国 / 日本 / 中国四个市场十余项认证。范围限食品接触与环保类，不含医疗器械与药包材 | 阶段一 | 无生产线硬件依赖，文档型应用
园区招商 | 产业链缺口分析、目标企业匹配推荐、入驻服务预测 | 阶段一 | 企业库数据
研发 | 实验记录与工艺文件结构化入库；对接外部计算化学结果并与实验数据关联验证 | 阶段二 | 研发数据归集
生产 | 接入原料在线检测（含水率 / 粒径）、产线设备数据、实验室理化与力学检测结果，做「产品性能 ↔ 工艺参数 ↔ 原料特性」关联归因 | 阶段二 | 点位表、检测数据接出
园区赋能 | 把能力开放给入驻企业，各企业数据隔离；配方参数经人工确认后下发 | 阶段三 | 配方保密分级
能力中心由三部分构成：技术底座（引入并集成）、常设团队（峰值 9 人）、知识资产（工艺 / 认证 / 产业链 / 企业库）。
五类能力由稻生万物委托应用开发方实施，能力中心负责需求定义、业务知识提供与交付验收。

## Slide 5
能力中心 · 不做什么
边界与责任划分
5 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
不做
不做无人干预的自动调参
不进产线实时控制回路——毫秒级响应与安全联锁归 PLC / DCS
不做质检最终裁决——判定标准解释权在质量部门
不代替人对外承诺——智能体只出草稿
不做黑箱回答——工艺与合规类答案须附出处
不承诺无数据支撑的效果
可以做（人确认前提下）
读取 PLC 数据——数据接入层，只读
归因分析并给出建议，由人执行
配方参数下发——批次级设定，非实时回路，属 MES 标准职能
开机准备度检查与时机建议
参数上下限硬约束设在 PLC 侧，人工确认不可绕过，全链路留痕
客户既有材料中的「无人开机」，在本方案中拆为三段：开机准备度检查（能力中心）→ 人工确认放行 → PLC 侧执行（集成商）。不做成全无人，是因为工艺窗口窄、误调代价不对称，且安全联锁的功能安全责任在设备侧。
交付边界切在数据接入层：车间侧不部署本方推理组件（检测与视觉推理均由仪表厂商成套交付）；数据采集与指令网关须部署，性质是接口不是算力。
数据接入规范与控制接口规范由能力中心定义，系统集成商按规范实现，双方联调。各参与方的责任划分见「参与方与责任边界」一页。

## Slide 6
传统系统与本方案的关系
定位变了：从「人操作的系统」变成「Agent 调用的工具与数据源」
6 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
系统 | 承担什么 | 建不建 · 谁建 | 与能力中心的关系
MES 生产执行 | 工单、排产、报工、追溯记录 | 前置条件：仍需建设。归属与承建方须在阶段二启动前定 | 生产事实的记录者。Agent 调它下发指令、取进度、写回结果——本方案的「配方参数下发」以它到位为前提
QMS 质量 | 检验规则、判定记录、不合格处置 | 仍需建设。判定规则须可审计 | Agent 用它的规则做初判与拦截，争议交人工
ERP / 财务 | 物料、订单、成本科目 | 沿用既有（客户已规划金蝶云 ERP），不重复建 | 作为数据源与写回目标接入，不改造
PLM / 供应链 | 产品数据、供应商与物流 | 沿用客户既有规划 | 按需接入，本期不作为交付项
报表与看板 | 各类统计报表 | 大幅减少 | 保留合规报送与固定周期报表；探索性查询由对话完成
AI Native 不等于「不要传统系统」——记录、规则、审计这些职责仍需系统承担。变的是人机界面：人从「操作系统」转为「审阅与决策」，系统从「面向人的界面」转为「面向 Agent 的能力」。
MES 是配方下发与批次追溯的前置系统。本项目负责接口定义、应用侧接入及联调；MES 本体建设与改造不在本项目范围内，阶段二启动前需确认接口条件。
本方案不承接 MES / QMS / ERP 建设本身。基于已开放标准接口开展的接口契约、连接器、字段映射、测试与联调属于我方工作：业务接口计入应用开发费，远端 MCP 与 OT 通用协议计入平台适配费。

## Slide 7
系统逻辑架构
应用与智能平台统一承载业务能力，通过标准接口连接现有系统与生产现场
使用入口
生产/研发人员
管理人员
渠道运营
园区企业/合作方
应用层
认证与培训
研发与配方
生产与质量
招商与渠道
智能平台层
智能体编排
知识库 / RAG
自建大模型
工具与接口网关
权限 / 审计
数据层
业务数据库
向量数据库
时序数据
对象存储
集成层
标准 API / 连接器
数据映射与校验
边缘网关 / 协议适配
本项目建设范围
外部系统
设备 / PLC / 仪器
MES
QMS
ERP / PLM
法规及外部数据
接口原则：优先采用原厂标准 API；非标协议、历史数据质量与厂商授权由接口调研确认。
稻生万物
7 / 19

## Slide 8
渠道中心 · 做什么
三条线
8 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
线 | 内容 | 考核口径
政府关系 | 产业政策跟踪与解读；专项申报的组织与材料准备；园区与管委会日常对接；地方标准与认证通道 | 过程指标为主：政策覆盖度、申报参与数、关系维护频次。获批与否不完全可控，不宜单一考核政策结果
合作伙伴 | 上游：稻壳供应、设备与集成商、检测仪表商。平行：高校院所、检测认证机构。下游：既有品牌客户（迪士尼、宜家、乐高、爱玛客、劳斯莱斯等）的持续经营、渠道商、承接成型的入驻企业。产能：合作产能的开发、评估与订单分配。生态：入驻企业招引 | 有效合作方数量、合作深度分级、单个伙伴带来的业务量
渠道销售 | 材料产品渠道分销；能力订阅销售（阶段三起）；认证代办等服务销售 | 订单额、回款、渠道覆盖。提成适用于本线，不覆盖前两条线
阶段一即启动政府关系与合作伙伴两条线：政策窗口与关系建设都有前置期。渠道销售随材料产能爬坡在阶段二建线。
专项申报须提交供应商合同与发票，合同金额与内容进入官方留档，签约主体须与实际交付主体一致。

## Slide 9
两个中心怎么配合
三个交接点
9 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
接口 | 能力中心负责 | 渠道中心负责
招商智能体 | 建设产业链缺口分析与目标企业匹配能力；维护企业库与产业链模型 | 使用其输出作为线索池；反馈匹配质量以迭代模型；实际接洽与落地
认证服务 | 提供材料清单生成、申报书草稿、法规监测能力；沉淀既有品牌客户的审厂标准与对接档案 | 承接认证代办业务；组织人工审核与对外交付。智能体只出草稿，不代替人承诺
能力订阅 | 定义能力包边界、计量口径与数据隔离方案 | 定价、销售、客户成功；把付费意愿反馈回能力包设计
一条约束：渠道中心对外销售的能力，限于已通过阶段验收的能力项。
业务专家由认证、工艺、招商三条线内部抽调，不新增编制。职责是演示业务流程供系统凝固，并核对复用结果。
建议以固定工时投入（如每周两个半天）并纳入所在部门考核。系统能凝固出什么，取决于演示了多少、演示得多完整。

## Slide 10
参与方与责任边界
谁交付什么，规范由谁定、由谁实现
10 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
参与方 | 交付范围 | 与能力中心的关系
稻生万物 | 建设主体。出资、编制、决策。业务数据与知识资产归属方 | 能力中心与渠道中心均为其内设部门
平台供应商 | AI Native 技术底座（智能体编排、工具链、知识库、模型路由、审计）；基于现有产品完成底座定向适配（向量检索、远端 MCP 传输、OT 协议、多租户） | 采购合同关系。能力中心负责需求定义与验收
应用开发方 | 五类智能体的业务实现、知识库内容工程、与集成商的联调 | 委托开发合同。可与平台供应商同源，避免「平台一家、应用另一家」的责任真空
系统集成商 | 电控与自动化集成、PLC 编程与组态、OT 侧点位接出、边缘网关的现场安装与接线、与 PLC 的联调。参数上下限硬约束由其在 PLC 侧组态 | 责任边界：能力中心定义数据接入规范与控制接口规范并提供网关硬件与软件，集成商负责现场落地与联调
设备供应商 | 产线设备本体、安全联锁与实时控制回路（含功能安全 SIL 等级认证） | 不直接对接。设备侧点位由集成商统一接出
在线检测与仪表供应商 | 原料在线水分与粒径检测、粒料色选、板材测厚与表面视觉（板材线可选）；实验室试验机与熔指仪的数据接出 | 主数据来源：用于归因分析。能力中心定义检测项与采样频率，接检测数据做归因
检测认证机构 / 高校院所 | 第三方检测、认证受理；计算化学模拟 | 能力中心负责结果的结构化入库与实验数据关联验证
系统集成商的选定须与产线设备定标同步：规范写好而承接方未定，等于没有交付对象。

## Slide 11
设备与平台的边界
平台不直连设备。边缘网关是唯一接口，对上以 MCP 暴露能力
11 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
Agent 编排层 · IT 侧
↕ MCP —— 工具调用 / 资源读取，带 schema、权限与审计
边缘网关 · 工业级双网口 · OT / IT 交界
唯一接口。上行说 MCP，下行说工业协议
↕ OPC UA / Modbus / Profinet / 串口
PLC · 仪表 · 设备 · OT 侧
三条不能越的线
网关不是安全装置——参数上下限硬约束在 PLC 侧组态，网关崩溃或被绕过时约束仍成立
网关不进实时回路——毫秒级闭环与安全联锁归 PLC，网关上的写是批次级设定
网关故障不停线——读路径旁路，写路径降级，产线按 PLC 现有设定继续运行
MCP 概念 | 网关上对应什么 | 谁定义 | 谁实现
Resource · 可读资源 | 工艺点位、批次记录、检测结果——只读订阅，不影响产线运行 | 能力中心 | 我方（网关软件）
Tool · 可调用动作 | 配方参数下发、开机准备度检查——每次调用留痕，人工确认不可绕过 | 能力中心 | 我方（网关软件）
Schema · 接口契约 | 点位表 + 控制接口规范——名称、量纲、精度、采样频率、上下限 | 能力中心 | ——
底层协议实现 | PLC 寄存器映射、OPC UA 节点、仪表串口——网关之下的部分 | —— | 系统集成商
当前平台的 MCP 客户端为 stdio 形态（本机拉起子进程），跨网段接远端网关需 HTTP / SSE 传输，属底座定向开发项，须在阶段二启动前完成。

## Slide 12
安全与合规
按等保三级建设 · 涉工业控制系统
12 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
常规安全面
机房物理安防、OT / IT 隔离（工业防火墙或网闸）、区域划分与最小开放
数据分类分级——配方与客户资料为最高级；传输与静态加密、脱敏与最小授权
统一身份认证、基于角色与企业的权限模型、全量操作留痕
备份与恢复演练
AI Native 新增的风险面
模型自部署：推理与向量数据不出自有实例，不经模型服务商
上下文准入控制、提示注入防护
输出可审计与出处留存——这同时是「答案须附出处」的技术前提
跨企业上下文严格隔离（阶段三对下游开放时的硬约束）
科目 | 配置要求 | 说明
安全设备与软件 | 三地各一套 | 防火墙、入侵检测、日志审计、堡垒机、数据库审计、终端安全、态势感知
OT / IT 隔离 | 三地产线接入前，各一套 | 工业防火墙或网闸，随产线接入部署
测评与整改 | 阶段一末首测 · 三地取点 | 首次定级测评 ＋ 三年年度测评；整改与文档体系
合计 | — | 具体设备、测评与整改范围以实施方案确定。
本项目涉及工业控制系统并承载配方、客户等重要数据，规划按等保三级要求建设，最终定级以主管部门确认和测评结果为准。另有两项须在建设前确定：数据跨境评估（若面向海外客户）、入驻企业数据边界（多企业共用平台，隔离方案须写入入驻协议并在系统中强制）。

## Slide 13
产能外包
稻生下发配方，下游合作产能生产，产出归稻生
13 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
与园区赋能的区别
园区赋能：产品与质量责任归入驻企业，稻生开放能力
产能外包：产品与质量责任归稻生，合作方只提供产能
因此过程数据必须回流 —— 出了质量问题，担责的是稻生
对能力中心的额外要求
配方版本管理：哪个批次用哪一版，可追溯
过程数据回流：合作方产线的关键点位回到稻生
跨产线参数换算：同一配方在不同设备上的适配
环节 | 内容 | 承接方
配方下发 | 按保密分级下发参数（非完整配方）；经工艺工程师确认后经 MES / 配方系统下发 | 能力中心提供能力，工艺部门确认
产线执行 | 合作方 PLC 侧设参数上下限硬约束，超范围拒绝执行并回报 | 合作方及其系统集成商
数据回流 | 关键工艺点位、批次记录、理化与外观检测结果回传稻生 | 边缘网关按厂部署，纳入项目单独立项
质量追溯 | 成品批次 → 配方版本 → 工艺参数 → 原料批次，全链路可查 | 能力中心（生产智能体的归因能力延伸）
产能管理 | 合作产能的开发、评估、订单分配与结算 | 渠道中心（合作伙伴线）
前置条件：配方保密分级（决定下发颗粒度）与质量事故的赔偿责任划分，两项须先写入合作协议。

## Slide 14
分三阶段
每阶段有独立可用的交付物
14 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
阶段 | 周期 | 交付 | 决策门槛 | 阶段末产出
一 | 0–6 个月 | 上海节点建成；认证智能体（认证知识库 → 材料清单 → 申报草稿 → 法规监测）、招商智能体；渠道中心政府关系与合作伙伴建线；基础设施采购与部署（上海：12 台 GPU ＋ 12 台基础服务与入口节点） | 范围与接口确认 | 认证材料准备提速；政策与合作资源摸清
二 | 6–18 个月 | 深圳节点建成；研发与生产智能体；数据接入规范交付并与集成商联调；边缘网关与控制接口；渠道销售建线；深圳节点基础设施采购与部署（同构 12 台） | 试点验收后扩展 | 研发数据结构化；生产异常可归因；招商线索池
三 | 18–36 个月 | 山东节点建成；园区智能体对下游开放；多租户与数据隔离；能力订阅计量与计费；渠道中心承接销售；山东节点基础设施采购与部署（同构 12 台） | 运营指标达标 | 对入驻企业的能力订阅与服务收入
合计 | 36 个月 | 每阶段以交付物评审通过作为下一阶段启动条件，范围变化单独评审。 | 分阶段决策 阶段评审 进入稳态运营 | —
阶段一不接产线：点位表尚未产出，数据接入范围待定。知识库建设与认证档案入库不依赖产线，算力在阶段一即需到位以支撑向量化与模型选型。边缘网关另行立项，不纳入阶段二范围。
阶段二启动前须确认网关侧方案：不必把 Agent 运行时搬进车间，需要的是网关上的 MCP Server 与平台侧的远端传输，范围比「边缘常驻」窄。

## Slide 15
人员需求 · 总量
自有编制 + 委托开发配置 · 三节点口径
15 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 | 说明
能力中心（自有） | 3.5 | 10 | 16 | 内部抽调业务专家；三地各配数据与运维
渠道中心（自有） | 1.5 | 7 | 11 | 政府关系每地一人；销售与 BD 按区域覆盖
自有小计 | 5 | 17 | 27 | 峰值 27 人，随节点投产配置
委托开发（平台 + 应用） | 8.5 | 23 | 16 | 三年 615 人月；三地现场对接在阶段二、三加配
在场总人数 | 13.5 | 40 | 43 | 阶段三重心从建设转向运营与销售
委托开发含算法与数据科学、实施联调、安全、边缘工业协议四类角色，三年按 615 人月配置，同时覆盖平台与应用两段。通用软件一次开发三地共用，增量集中在三地现场对接。
边缘与工业协议工程师阶段二按 3 人配置（三地）；市场供给紧张，建议在阶段一即锁定资源。
用工方式与边界在组织与采购阶段另行确定。

## Slide 16
人员需求 · 岗位与职责
自有编制，峰值 27 人 · 三节点
16 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
岗位 | 一 | 二 | 三 | 职责 | 配置说明
能力中心负责人 | 1 | 1 | 1 | 定方向、判交付质量、对外协调。需同时理解业务与技术可行性 | 核心岗位 · 一人管三地
产品与开发管理 | 1 | 2 | 3 | 把业务需求翻译成可验收的规格，管交付节奏与质量，守住知识资产归属 | 三地工艺不同，阶段三加 1
数据工程师 | 0 | 3 | 4 | 点位与时序数据、统一语义模型、数据服务与权限 | 点位按站点建，随节点加
基础设施运维 | 1 | 2 | 4 | GPU、存储、网络的日常运维与故障响应。自持设备后阶段一即需 | 托管为主，三地各需现场处置
业务专家（认证/工艺/招商） | 0.5 | 2 | 4 | 内部抽调。演示业务流程供系统凝固，核对复用结果 | 内部抽调 · 每地出人
渠道中心负责人 | 0 | 1 | 1 | 统筹三条线。阶段一由管理层直接分管 | 统筹三条线 · 一人管三地
政府关系 | 1 | 2 | 3 | 政策跟踪、专项申报、园区与管委会对接 | ★ 每地一人 · 政策各申各的
合作伙伴 / BD | 0.5 | 2 | 3 | 上下游、检测认证机构、高校院所的关系归口与拓展 | 按区域拓展
渠道销售 | 0 | 2 | 4 | 材料分销、能力订阅、认证代办的销售与回款 | 按区域覆盖
合计 | 5 | 17 | 27 | 峰值 27 人，随节点投产配置 | —
能力中心负责人与业务专家两项是启动前提：前者决定方向与验收质量，后者决定系统能凝固出什么。三节点下政府关系是唯一「不加不行」的岗位——三地政策各申各的，属地关系无法远程；两个负责人岗反而不加，一人管三地才能保持方向一致。

## Slide 17
部署与网络拓扑
按安全域分区部署，生产控制网与业务平台隔离；关键节点冗余，模型按四套完整实例配置
访问区
园区用户
管理终端
防火墙 / WAF
安全接入
负载均衡
2 台
业务服务区
应用 / 智能体编排
2 台
中间件服务
2 台
模型计算区
GPU 组 A · 3 台
完整模型实例
GPU 组 B · 3 台
完整模型实例
主备切换 / 故障接管
数据服务区
数据库与数据服务 · 3 台
集中存储 + 独立备份
工业控制区（与业务网隔离）
工业防火墙
网络隔离
边缘网关
协议适配
PLC / 设备
检测仪器
现场数据采集、参数下发与批次追溯均经隔离边界
外部业务系统
MES
QMS
ERP / PLM
标准 API / 接口交换区
建设原则：关键入口、应用和中间件采用双节点；数据库独立部署；GPU 两组互为接管；生产控制链路不直接暴露至业务网。
稻生万物
17 / 19

## Slide 18
三节点布局
上海 · 深圳 · 山东 三地对等 · 每地 12 台 GPU 服务器 · 本地冗余、远程备用
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
18 / 19
上海 · 首节点
阶段一 0–6 月
GPU 12 台 · 四组各 3 台互备
基础服务与入口 12 台 · 存储 200 TB
IDC 托管
承担全部平台底座与通用应用开发
深圳 · 第二节点
阶段二 6–18 月
同构 12 台 · 配置与上海完全一致
基础服务与入口 12 台 · 存储 200 TB
IDC 托管
承担本地现场对接与工艺落地
山东 · 第三节点
阶段三 18–36 月
同构 12 台 · 配置与上海完全一致
基础服务与入口 12 台 · 存储 200 TB
IDC 托管
承担本地现场对接与工艺落地
本地冗余 —— 每地内部，日常可用性的来源
12 台分四组，每组 3 台承载一个完整实例。
组内单机故障由组内消化，整组故障由其余组接管。
四组各挂一台交换机，互不依赖 —— 这是日常高可用，不跨城。
远程备用 —— 三地之间，灾备的来源
任一地整体不可用时，由另外两地承接其业务。
不做跨城拆实例：模型实例不跨城分片，城际时延撑不住 GPU 互联。
远程备用不参与日常调度，只在整地失效时启用。
IDC 托管是现阶段路线，三地均不自建机房；待各地大楼建成后再评估迁入，迁移成本不含在本次投资内。
三地配置完全一致 —— 同构才能互相接管，也让备件、运维手册和故障预案只维护一套。投资控制价 25,946 万, 明细见独立预算附件。

## Slide 19
基础设施
三地各十二台 GPU · 每地 12 台基础服务与入口节点 · 本地冗余、远程备用 · IDC 托管
19 / 19
稻生万物 · 能力中心与渠道中心建设规划
科目 | 配置 | 配置阶段 | 说明
GPU 服务器 × 12 / 地 | 8 卡 GPU 服务器，单机满配显存 三台一组承载一个完整实例；四组互备 | 每地随节点到位 · 共 36 台 | 按 2.4T 总参数 / 95B 激活参数、FP8 精度的大模型测算；四实例配置。单组故障时由其余组承接，容量按比例下降
GPU 互联 fabric | 400G 级：交换机 × 4 + 网卡 96 张 + 链路 四台交换机各带一个实例，避免交换机成为单点 | 每地一套 · 详见独立预算附件 | 模型横跨多台，GPU 互联为必需项。四实例独立，无需 spine 和交换机互联。整机按 12 个 PCIe Gen5 槽的参考设计选型，实际使用 8 张 GPU 卡
基础服务与入口节点 × 12 / 地 | 入口负载均衡 3 台 + 编排与应用 4 台 + 数据库与数据服务 3 台 + 中间件 2 台 | 每地一套 · 共 36 台 | HAProxy / Nginx / Envoy + VIP；数据库、向量库、时序库 3 节点；中间件 2 节点
存储 | 每地 200 TB 可用，分层配置 | 每地一套 · 共 600 TB | 预留模型权重 15TB（多版本并存与灰度升级）、向量索引 5TB；时序数据阶段二起按年增 20TB 规划
机房网络 · 安全设备 · 备件 · 测试环境 | 交换机（业务 / 存储 / 管理）、光模块、布线、备用模块；工业防火墙、OT / IT 隔离、入侵检测、堡垒机、数据库审计、日志审计、终端安全、态势感知 | 每地一套 | 网络与安全设备在配置清单中分列，不与 GPU 互联 fabric 混列。
边缘网关 · 在线检测仪表 | 网关按 OT 网段配置；仪表以原料水分与粒径为必配 | 产线承接时 不纳入本方案配置 | 属产线设备范围，随产线定标与承接项目扩展
部署原则 | 每年一个节点，三地同构，不分批采购 | 见独立附件 | 现阶段三地均为 IDC 托管；待大楼建成后迁入自建机房，土建与配电改造另计